潍坊渤海教育集团圣都校区2026年金秋艺术节文艺汇演项目询价函

[bookmark: _GoBack]一、项目概况
1. 项目名称：2026年金秋艺术节文艺汇演服务项目
2. 项目地点：学校体育场
3. 项目概况：为繁荣校园文化、推进素质教育，举办金秋艺术节文艺汇演。本项目包含整场晚会策划、舞台搭建、LED大屏、灯光音响设备租赁安装、服装道具设计制作、节目编导排练、演员化妆、LED屏背景制作、晚会全程高清录像、现场直播、摄像录制等全套服务，晚会时长约90分钟。
4. 演出时间：2026年9月22日晚；舞台、LED屏、音响设备须在9月21日下午17:00前全部搭建调试完毕，满足节目彩排走台需求。
5. 限价要求：本项目含税总报价最高不超过40000元，报价超出限价的响应文件作无效处理。
6. 报价有效期：自报价文件递交之日起30日历天。

二、询价对象
本次询价面向具备承办文艺演出活动资质的单位，不接受联合体报价，供应商须独立完成整场晚会全部组织实施工作。

三、服务内容及技术要求
1. 成交单位负责整场活动的策划、现场组织实施工作。
2. 负责舞台、LED大屏搭建，灯光音响设备配置，服装道具设计制作以及整场节目编、导、排。
3. 提供晚会节目演出服装、演员化妆造型服务。
4. 负责制作与晚会主题匹配的LED屏幕背景；提供整场晚会高质量完整录像素材交付校方。
5. 供应商须递交承办同类演出活动相关资质材料（营业执照等）。
6. 供应商承担所有设备相关安全事故、本单位工作人员安全全部责任；施工期间落实安全防护措施，发生安全事故，一切损失与法律责任均由成交供应商承担。
7. 潍坊渤海教育集团圣都校区对晚会节目、舞台方案拥有最终审核权，供应商须按校方要求调整优化方案。

配套设备及服务清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	高保真户外大线阵音响
	1套
	含配套功放、线缆

	2
	舞台
	8M×14M
	舞台主体搭建

	3
	现场直播
	1项
	网络直播

	4
	切割灯
	10支
	

	5
	LED高清大屏
	100㎡
	主屏1块，左右4块侧屏

	6
	雷亚架
	600支
	悬挂LED屏、灯光、音响

	7
	地毯
	112㎡
	灰色地毯

	8
	话筒
	10支
	无线手持话筒

	9
	进口数字调音台
	1台
	

	10
	话筒架
	10支
	

	11
	LED染色灯
	80支
	

	12
	电脑彩色图案灯
	40支
	含4支观众氛围灯

	13
	摇臂
	1支
	

	14
	航拍
	1个
	


人员配套			
1、摄像师4人：1主机位，3个侧机位，航拍、跟拍；		
2、导演2人；		
3、化妆服装服务：主持人及演员服装租赁、化妆。		
备注：报价包含设备运输、搭建、拆除、人工、辅材、税费、保险等全部包干费用，采购人不再另行支付任何费用。

四、商务条款
1. 付款方式：晚会验收合格、全部视频资料交付完成后，按学校流程办理支付。
2. 投标保证金：报价单位递交文件前，向学校缴纳2000元投标保证金；成交单位保证金自动转为履约保证金，晚会圆满结束无违约无息退还；未成交单位，询价评审结束后无息退回投标保证金。

五、报价文件内容要求
报价文件须附带活动策划书，填写项目报价明细表，向潍坊渤海教育集团圣都校区申报。
1. 报价文件封面注明：潍坊渤海教育集团圣都校区2026金秋艺术节报价书；
2. 文件字迹清晰，加盖单位公章，内附舞台综合效果图；
3. 材料清单：①活动策划方案 ②报价明细表 ③营业执照复印件 ④同类项目业绩证明 ⑤舞台效果图 ⑥安全承诺书。

六、时间安排
1. 报名时间：本询价公告发布之日起至2026年9月13日17:00前。
2. 报价文件截止递交时间：2026年9月14日上午9:00前，逾期不予接收。
3. 递交地点：圣都中学行政办公楼四楼会议室，现场递交报价文件、缴纳保证金。
4. 评审时间：2026年9月14日上午9:00开始评审。
5. 评审结束后，校方通知成交单位，当日领取成交通知书并签订演出服务合同。

七、评标办法（综合评分法，总分100分）
	评分因素
	分值
	评分标准

	投标报价（40分）
	40
	满足询价文件全部实质性要求且报价最低的价格作为基准价，基准价得满分40分。其他供应商报价得分计算公式：报价得分=（基准价/投标报价）×40%×100

	演出服务（20分）
	20
	晚会配套服务完善度20分，从服装（端庄大方，符合校园晚会场合）、化妆（淡妆为主，拒绝浓妆）、直播（使用平台）、录像交付等配套完整性综合打分，分20/15/10分三挡。

	导演策划（20分）
	20
	1.可提供全程导演服务，保障彩排及正式演出，得5分。
2.提供舞台效果图，按效果图质量依次得5分、3分、1分。
3.从节目编排、设备保障、安全预案等方面，依据策划方案完整性、可行性打分，最高10分，分10/6/2分三档。

	业绩能力（20分）
	20
	1.2021年1月1日（合同签订日期）以来，承担过5万元及以上同类文艺汇演项目，每个合同得2分，本项最高10分（须附合同复印件入响应文件，无材料不计分）。
2.技术人员证书：音响师持证得2分，灯光师持证得2分，本项满分4分。
3.依据经营资质、企业规模综合打分，依次6分、4分、2分。



评分表
	评分项目（分值）
	得分

	投标报价（40分）
	

	演出服务（20分）
	

	导演策划（20分）
	

	业绩能力（20分）
	

	总分（100分）
	




八、联系人
联系人：尚  戆  电话：18706580308
联系人：杨菲菲  电话：13853636541

潍坊渤海教育集团圣都校区
                                            2026年9月9日















附件：2026艺术节报价明细表（总报价不得高于4万元）

	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	高保真户外大线阵音响
	1套
	
	
	

	2
	舞台8M×14M
	1项
	
	
	

	3
	现场直播
	1项
	
	
	网络直播

	4
	切割灯
	10支
	
	
	

	5
	LED高清大屏100㎡
	1项
	
	
	主屏1块，左右4块侧屏

	6
	雷亚架
	600支
	
	
	悬挂LED屏、灯光、音响

	7
	地毯112㎡
	1项
	
	
	灰色

	8
	话筒
	10支
	
	
	

	9
	进口数字调音台
	1台
	
	
	

	10
	话筒架
	10支
	
	
	

	11
	LED染色灯
	80支
	
	
	

	12
	电脑彩色图案灯
	40支
	
	
	含4支观众氛围灯

	13
	摇臂
	1支
	
	
	

	14
	航拍
	1个
	
	
	

	设备小计
	

	1
	摄像师
	4人
	
	
	主机位、侧机位、航拍、跟拍

	2
	导演
	2人
	
	
	

	3
	化妆、服装
	1项
	
	
	主持人服装、演员化妆

	人员小计
	

	1
	节目编、导、排服务
	1项
	
	
	

	服务小计
	

	项目总合计
	


 


